## シート1
マイルストーン | フェーズ | 成果物 | 項目 | 詳細項目 | 項目説明 | 例示
プロジェクト立ち上げ
企画
企画書
現状の課題
|  |  | 導入に至った経緯（背景） |  |  | 現行システム老朽化、業務変更により課題が発生している。 １）データ入力の誤り、 ２）データ連携できないことによる不整合、 ３）作業の属人化、 ４）システム保守改修コストの増加
システム導入の目的
期待する効果
|  |  |  | 目標 | 目指す姿 | 売上拡大、成約率向上、システム保守の低減
|  |  |  | 中間指標 | 金額に限らず、数値化できる効果数値 | 引き合い件数、成約率、保守対応時間
|  |  |  | 最終指標 | 仮説を含む、金額換算された効果数値 | 売上金額、人件費・保守費
システム化の方針
システム概要図（AsIs）
システム概要図（ToBe）
要求機能一覧
|  |  |  | 分類 | 洗い出した要求事項に対して分類名を定義する
|  |  |  | 要求事項 | 具体的に書きすぎない（システム名など不要）
|  |  |  | 優先順位 | 目標に対する優先度を定義する | 高中低、１２３など
プロジェクト体制図
導入スケジュール
予算
IT投資効果
RFP作成
RFP本編
|  |  | はじめに |  | 守秘義務を提示すること
|  |  | システム再構築の概要 |  | 企画書をコピーした内容とする
|  |  | 現行システムの概要 |  | 別紙を用意する
要求事項
|  |  |  | 要求機能一覧 | 別紙を用意する
|  |  |  | 前提条件 | 企画書をコピーした内容とする
|  |  |  | 新システムの利用者 | 性能要件に関する事項なので適切に見積もる
|  |  |  | システム構成 | 使用ではなく要望を記載する。ただし標準ブラウザなど指定があれば記載しておく
品質・性能条件
|  |  |  | 運用条件 |  | 「原則として24時間365日稼働」「データ保持期間は13ヶ月」
|  |  |  | 納品条件及びスケジュール | 別紙を用意する
|  |  |  | 納品条件 | 納品ドキュメントを記載する
プロジェクト管理事項
|  |  |  | 定例報告及びレビュー | プロジェクト開始後の会議体を記載する | 「進捗報告会」「工程終了判定会」
|  |  |  | 開発推進体制 | ベンダー側の開発体制を依頼する
|  |  |  | 開発管理・開発手法・開発言語 | 開発言語でロックインされないよう留意する
|  |  |  | 移行方法 | データ移行を依頼側、ベンダー側どちらが行うかを記載する
|  |  |  | 教育訓練 | 業務向けの訓練は依頼側が行うが、そのために必要なシステムマニュアルの作成を依頼する
保守条件
費用見積
提案事項
貴社情報
提案手続き・スケジュール
提案依頼書に対する対応窓口
|  |  |  | 開発に関する条件 | 開発用PCの貸与、開発環境の構築に関する事項
システム品質保証基準
セキュリティ
取引きに関する事項
|  |  |  | 発注者 | 依頼側のプロジェクトオーナーを記載する
|  |  |  | 発注形態 | 契約の区切りを記載する
|  |  |  | 検収 | 自社の標準取引条件を記載する
|  |  |  | 支払条件 | 自社の標準取引条件を記載する
その他事項
|  |  |  | 保証年数 | 自社の標準取引条件を記載する
|  |  |  | 機密保持 | 自社の標準取引条件を記載する
|  |  |  | 著作権等 | 自社の標準取引条件を記載する
その他
RFP別紙
業務概要
|  |  | 要求機能一覧 |  | 企画書から転用
システム関連図（AsIs）
システム関連図（ToBe）
|  |  | 業務イベント |  | 業務カレンダー、運用マニュアル等
業務フロー
現行システム出力一覧
ベンダー選定
ベンダー評価シート
|  |  | 分類 |  |  | 業務要求、費用、スケジュール、実績、その他
|  |  | 評価項目 |  |  | 請求書フォーマットに対応できる、イニシャルコスト、短期での納入可否
|  |  | ウェイト |  |  | １０〜５０
提案ベンダー名
契約
基本契約書
個別契約書
覚書
注文書
プロジェクト計画
プロジェクト計画書
プロジェクトの背景・目的
システム概要図
スケジュール
プロジェクト体制図
成果物
会議体
プロジェクトの進め方
課題管理方法
要件定義
要件定義書
|  |  | 対応機能一覧 |  | 要求機能一覧を精査し、見積額を付記したもの
|  |  |  | 分類 | 洗い出した要求事項に対して分類名を定義する
|  |  |  | 要求事項 | 具体的に書きすぎない（システム名など不要）
|  |  |  | 優先順位 | 目標に対する優先度を定義する | 高中低、１２３など
|  |  |  | 対応区分 | 対応する／対応しないの二択のみを記載する
|  |  |  | 備考 | 対応区分に対する補足事項
|  |  |  | 見積工数 | 工数 | ***人月
|  |  |  | 見積金額 | 見積工数を金額換算したもの | ***円
課題管理
課題管理表
|  |  | タイトル |  | 課題の一覧検索性を高めるタイトルを記入する
|  |  | 分類 |  | 工程に合わせて、いくつかの分類を事前に定義する
|  |  | 重要度 |  | 全体への影響度の視点で定義する
|  |  | ステータス |  |  | 未着手／対応中／承認待ち／完了／取り下げ
|  |  | ステータス詳細 |  | 課題に対するアクションをタイムラインで記載する
|  |  | 期限 |  | デッドラインを必ず記載する
マスタ準備
マスタデータ移行表
マスタデータ名
|  |  | マスタ準備方法 |  | ユーザーが準備できるマスタを確認する方法を定義する
|  |  | マスタ移行方法 |  | ユーザーが画面から登録しない場合、移行方法を定義する
|  |  | マスタテスト方法 |  | 全件テストが前提だがその結果の確認方法を定める
|  |  | マスタテスト合格基準 |  | 全件テストの合格基準を定める
受け入れ
下流計画
役割分担表
|  |  | 工程 |  |  | 受入テスト、ユーザー教育、品質管理
|  |  | 作業内容 |  |  | 機能確認テスト、システム操作説明会、課題管理表の確認
|  |  | 担当部門 |  |  | 営業、購買、製造、配送、情シス
|  |  | 担当責任者 |  |  | ●●さん
作業説明
受入テスト
受入テスト計画書
|  |  | 機能確認テスト |  | 要件定義で定めた機能に対する網羅的なテスト
|  |  | システム関連携テスト |  | 新システムと連携するシステムとの間で、データ連携に問題がないことを確認するテスト
|  |  | シナリオテスト |  | 実際の業務の流れを再現し、問題なく運用ができることを確認するテスト
|  |  | 現新比較テスト |  | 出力結果を比較し、一致することを確認するテスト
テスト項目書
分類
要求事項
テスト項目
期待結果
結果
障害管理
障害管理表
|  |  | 重要度 |  |  | 高中低
件名
内容
ベンダー回答
分類
ステータス
品質管理
| マニュアル作成 | 業務マニュアル
システム操作マニュアル
説明会実施
稼働判定
稼働判定表
|  |  | 分類 |  |  | 受入テスト、ユーザー教育、残課題、データ移行
|  |  | 評価項目 |  |  | 要件機能テスト、業務マニュアル、運用の残課題、マスタデータ
|  |  | エビデンス |  |  | 要件機能テスト項目書／テスト結果、業務マニュアル、課題管理表
|  |  | 定量評価 |  |  | ２２／２２（合格数／テスト数）
|  |  | 定性評価 |  |  | 要件一覧で定義された機能がすべて動作動作することを確認した
|  |  | 判定 |  |  | ○／✖️
総合評価コメント
本番稼働
運用引継ぎ
社内引継ぎ
役割分担表
|  |  | 第分類 |  |  | 業務管理、マスター管理、保守管理
|  |  | 小分類 |  |  | 月次業務、ユーザーマスタ、アプリ保守
|  |  | 役割 |  |  | 月次処理のフォロー、ユーザー情報の登録、仕様変更の管理
内容
|  |  | 部門名 |  |  | 営業、購買、製造、情シス
|  |  | 担当者 |  |  | ●●さん